

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

-------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 แล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายกฤช แสงนาฝาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2562)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว**

**อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ**

**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**(พ.ศ. 2560 – 2564)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

**1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ**

อบต.นาเสียวเข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ผลผลิตผ้าไหม ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

**2. พันธกิจการพัฒนา**

1. สร้างระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการให้พอเพียง การวางผังชุมชน ถนน ระบบคมนาคมที่เหมาะสม

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

3. สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานสุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ

4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

5. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

6. ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

**3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว สภาพแวดล้อมสะอาดตา ระบบสาธารณูปโภคครบครัน

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเสริมทักษะการพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

3. เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักคำสอนทางศาสนาในการดำรงชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณงามความดีและใช้งานประเพณี วัฒนธรรม เป็นสิ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความรักความสามัคคี

4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

**2**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**(พ.ศ. 2561 - 2564)**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการก่อสร้าง ขยายซ่อมบำรุงทาง รางระบายน้ำ

2. แนวทางการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

3. แนวทางส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น

2. สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของเด็ก/เยาวชน และประชาชน

3. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

4. การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันโรค

5. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

3. ฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง

4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร

**3**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**4**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (6 เดือน)** |

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน(รายไตรมาส) และทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนเมษายน – กันยายน 2561

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2561)

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

หมายเหตุ : ไม่ได้ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปีที่ 1 พ.ศ. 2561** | | **ปีที่ 2 พ.ศ. 2562** | | **ปีที่ 3 พ.ศ. 2563** | | **ปีที่ 4 พ.ศ. 2564** | | **รวม** | |
| จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 65 | 51,870,800 | 45 | 44,265,000 | 79 | 61,878,600 | 57 | 57,341,600 | 246 | 163,485,200 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 18 | 2,535,000 | 7 | 3,065,000 | 6 | 2,665,000 | 9 | 3,165,000 | 40 | 8,895,000 |
| 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 67 | 27,688,200 | 40 | 26,638,200 | 39 | 26,633,200 | 40 | 29,138,200 | 186 | 82,409,600 |
| 4. ด้านการศึกษา | 28 | 4,288,460 | 19 | 3,213,460 | 22 | 5,713,460 | 19 | 3,213,460 | 88 | 12,140,380 |
| 5. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 855,000 | 12 | 620,000 | 11 | 620,000 | 11 | 620,000 | 47 | 1,860,000 |
| 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 31 | 3,805,000 | 24 | 3,060,000 | 25 | 3,360,000 | 23 | 3,095,000 | 103 | 9,515,000 |
| รวม | **222** | **91,042,460** | **147** | **80,861,660** | **182** | **100,870,260** | **159** | **96,573,260** | **710** | **278,305,180** |

**5**

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ  เสร็จสิ้น | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 65 | 29.28 | - | - | - | - | 65 | 29.28 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 5 | 2.25 | - | - | 13 | 5.86 | - | - | - | - | 18 | 8.11 |
| 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15 | 6.76 | - | - | 52 | 23.42 | - | - | - | - | 67 | 30.18 |
| 4. ด้านการศึกษา | 6 | 2.70 | - | - | 22 | 9.91 | - | - | - | - | 28 | 12.61 |
| 5. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 0.45 | - | - | 12 | 5.41 | - | - | - | - | 13 | 5.86 |
| 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 7 | 3.15 | - | - | 24 | 10.81 | - | - | - | - | 31 | 13.96 |
| รวม | **34** | **15.32** | **-** | **-** | **188** | **84.69** | **-** | **-** | **-** | **-** | **222** | **100** |

**6**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30 กันยายน 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี 2561**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา** | **บรรจุในข้อบัญญัติฯ**  **(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 65 | 0 | 0.00 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 18 | 5 | 2.252 |
| 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 67 | 15 | 6.757 |
| 4. ด้านการศึกษา | 28 | 6 | 2.703 |
| 5. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 1 | 0.450 |
| 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 31 | 7 | 3.153 |
| **รวม** | **222** | **34** | **15.315** |