

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560

-------------------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560 ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 แล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียวให้ประชาชนทราบ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายกฤช แสงนาฝาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560–2562)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว**

**อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ**

**แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**(พ.ศ. 2560 – 2564)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว**

**วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

**1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ**

อบต.นาเสียวเข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ผลผลิตผ้าไหม ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน

**2. พันธกิจการพัฒนา**

1. สร้างระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการให้พอเพียง การวางผังชุมชน ถนน ระบบคมนาคมที่เหมาะสม

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

3. สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานสุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ

4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร

5. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

6. ส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

**3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว สภาพแวดล้อมสะอาดตา ระบบสาธารณูปโภคครบครัน

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเสริมทักษะการพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

3. เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักคำสอนทางศาสนาในการดำรงชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณงามความดีและใช้งานประเพณี วัฒนธรรม เป็นสิ่งสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสร้างความรักความสามัคคี

4. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

5. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น

6. เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

**2**

**แผนพัฒนาสามปี**

**(พ.ศ. 2560 - 2562)**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

1. แนวทางการก่อสร้าง ขยายซ่อมบำรุงทาง รางระบายน้ำ

2. แนวทางการก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

3. แนวทางส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น

2. สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของเด็ก/เยาวชน และประชาชน

3. จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

4. การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันโรค

5. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

2. ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กเยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวในตำบล

3. ฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

แนวทางการพัฒนา

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2. ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง

4. พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร

**3**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** |

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน | 🗸 |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |

**4**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (6 เดือน)** |

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน(รายไตรมาส) และทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

2. รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

หมายเหตุ : ไม่ได้ติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี**

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปีที่ 1 พ.ศ. 2560 | | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 | | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 | | รวม | |
| จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 47,131,000 | 34 | 36,494,000 | 75 | 103,831,000 | 175 | 187,456,000 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 20 | 785,000 | 4 | 465,000 | 12 | 3,965,000 | 36 | 5,125,000 |
| 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 67 | 27,153,000 | 36 | 26,443,200 | 38 | 28,953,200 | 141 | 82,549,400 |
| 4. ด้านการศึกษา | 28 | 3,523,460 | 19 | 3,213,460 | 22 | 5,713,460 | 69 | 12,450,380 |
| 5. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 855,000 | 9 | 600,000 | 9 | 600,000 | 31 | 2,055,000 |
| 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 33 | 84,492,460 | 22 | 2,740,000 | 22 | 2,740,000 | 77 | 10,825,000 |
| รวม | 227 | 84,492,460 | 124 | 69,955,660 | 178 | 146,102,860 | 529 | 300,550,980 |

**5**

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2560

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ  ที่ดำเนินการ  เสร็จสิ้น | | จำนวนโครงการ  ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่ยังไม่ได้  ดำเนินการ | | จำนวนโครงการ  ที่มีการยกเลิก | | จำนวนโครงการ  ที่มีการเพิ่มเติม | | จำนวนโครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 66 | 100.00 | - | - | - | - | 66 | 29.08 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 1 | 0.44 | - | - | 19 | 8.37 | - | - | - | - | 20 | 8.81 |
| 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 12 | 5.29 | - | - | 55 | 24.23 | - | - | - | - | 67 | 29.52 |
| 4. ด้านการศึกษา | 22 | 9.70 | - | - | 6 | 2.65 | - | - | - | - | 28 | 12.34 |
| 5. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 13 | 5.73 | - | - | - | - | 13 | 5.73 |
| 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 1 | 0.44 | - | - | 32 | 17.10 | - | - | - | - | 33 | 14.54 |
| รวม | 36 | 15.86 | - | - | 191 | 84.14 | - | - | - | - | 227 | 100.00 |

**6**

|  |
| --- |
| **แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์** |

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 30 มีนาคม 2560

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี 2560**

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา** | **บรรจุในข้อบัญญัติฯ**  **(นำไปปฏิบัติ)** | **คิดเป็นร้อยละ**  **ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 66 | 0 | 0.00 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจ | 20 | 1 | 0.44 |
| 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 67 | 12 | 5.29 |
| 4. ด้านการศึกษา | 28 | 22 | 9.70 |
| 5. ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 13 | 0 | 0.00 |
| 6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน | 33 | 1 | 0.44 |
| **รวม** | **227** | **36** | **15.86** |

**ส่วนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ**

- ยังไม่มีการดำเนินการ