## โครงการ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1 แนวทางการก่อสร้าง ขยายซ่อมบำรุงทาง ทางระบายน้ำ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมการจับผ้าในงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 10,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองสวัสดิการ
| พิธีต่างๆ | อบรมการจับผ้าในงานพิธีต่างๆ | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 20,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองสวัสดิการ
| สตรีในตำบลนาเสียว | อบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีในตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
3 | โครงการอบรมอาชีพให้แก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 10,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองสวัสดิการ
| ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งใน | อบรมอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
ตำบลนาเสียว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติและท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการงานฉลองอนุเสาวรีย์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการ | 40,000 บาท | อนุเสาวรีย์ฯ | กองการศึกษา
| เจ้าพ่อพญาแล | งานฉลองอนุเสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล | (งบ อบต.) | จังหวัดชัยภูมิ | อบต.นาเสียว
2 | โครงการบุญเดือนห้านมัสการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ | 10,000 บาท | วัดภูพระฯ | กองการศึกษา
| พระเจ้าองค์ตื้อ | บุญเดือนห้านมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ | (งบ อบต.) | หมู่ 6 | อบต.นาเสียว
3 | โครงการลอยกระทง ประจำปี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดดำเนินกิจกรรมตาม | 90,000 บาท | วัดยางนาเสียว | กองการศึกษา
| 2561 | โครงการลอยกระทง ประจำปี 2561 | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
4 | โครงการงอบรมส่งเสริมสุขภาพ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม | 100,000 บาท | หอประชุม | กองการศึกษา
| ผู้สูงอายุเพื่อชีวิตสดใสสู่วัยสูง | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อชีวิต | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
| อายุ | สดใสสู่วัยสูงอายุ
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.2 สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของเด็ก/เยาวชน และประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกีฬาเยาวชนต้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม | 200,000 บาท | หมู่ 1-12 | กองการศึกษา
| ยาเสพติด ครั้งที่ 12 | โครงการกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ | 42,000 บาท | หมู่ 1-12 | กองการศึกษา
|  | หมู่บ้าน 12 หมู่บ้านๆ ละ 3,500 บาท | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 ราย | 30,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| ผู้ป่วยเอดส์ | 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาเสียว | 100,000 บาท | กองทุนฯ | กองสวัสดิการ
| ตำบลนาเสียว |  | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
3 | โครงการไม้ผุสู่ไม้แก่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
|  | ไม้ผุสู่ไม้แก่น | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
4 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| สิทธิแก่ผู้สูงอายุในตำบลนาเสียว | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแก่ผู้สูงอายุในตำบล | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
นาเสียว
5 | โครงการอบรมอาชีพการเลี้ยง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม | 20,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| ปลาหมอในบ่อซีเมนต์แก่ผู้สูงอายุ | อาชีพการเลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์แก่ผู้สูงอายุ | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
| ในตำบลนาเสียว | ในตำบลนาเสียว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.3 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้สูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| อายุในตำบลนาเสียว | อบรมอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
7 | โครงการจิตอาสาพาเยี่ยมทุกข์สุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจิต | 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งใน | อาสาพาเยี่ยมทุกข์สุขผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
| ตำบลนาเสียว | ในตำบลนาเสียว
8 | โครงการจิตอาสาพาเยี่ยมทุกข์สุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจิต | 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| ผู้พิการในตำบลนาเสียว | อาสาพาเยี่ยมทุกข์สุขผู้พิการในตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
9 | โครงการเสวนากลุ่มสตรีเพื่อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ | 10,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองสวัสดิการ
| แลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนด | เสวนากลุ่มสตรีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนด | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
| ทิศทางการพัฒนาสตรีให้ยั่งยืน | ทิศทางการพัฒนาสตรีให้ยั่งยืน
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.4 การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและการป้องกันโรค
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมและป้องกัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | 100,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| โรคระบาด หมู่ที่ 1-12 | ควบคุมและป้องกันโรคระบาด ฯลฯ | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบท,ยาฆ่ายุง | 146,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| การแพทย์ | ยาฆ่าหนู,ผ้าก๊อชพันแผล ฯลฯ | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
3 | โครงการดำเนินงานหน่วยบริการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตอบบแทนเจ้าหน้าที่อยู่ | 200,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| แพทย์ฉุกเฉิน (EMS) | ปฏิบัติงาน-รับส่งผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สนับสนุนการปฏิบัติงานของ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมและสนับ | 150,000 บาท | ศูนย์ อปพร. | สำนักปลัด
| ศูนย์ อปพร.ตำบลนาเสียว | สนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.ตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | สนับสนุนการดำเนินงานของ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติ | 46,000 บาท | ศูนย์ปฏิบัติการ | สำนักปลัด
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ | ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | ต่อสู้เพื่อเอาชนะ | อบต.นาเสียว
| ยาเสพติดตำบลนาเสียว |  |  | ยาเสพติด
3 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเสริม | 80,000 บาท | ศูนย์ปฏิบัติการ | สำนักปลัด
| ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน | สร้างความเข็มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน | (งบ อบต.) | ต่อสู้เพื่อเอาชนะ | อบต.นาเสียว
|  | เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและแก้ไขปัญหา |  | ยาเสพติด
ยาเสพติดและโรคติดต่ออย่างยั่งยืน
4 | ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายชุดสมาชิก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดสมาชิก อปพร. | 152,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| อปพร. จำนวน 80 ชุด | จำนวน 40 ชุดๆ ละ 1,900 บาท | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการฝึกอบรมทบทวน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก | 300,000 บาท | ตำบลนาเสียว | สำนักปลัด
| สมาชิก อปพร. ตำบลนาเสียว | อปพร. ตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
5 | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการช่วยเหลือ | 200,000 บาท | หมู่ทื่ 1-12 | สำนักปลัด
| เหตุสาธารณภัย | ผู้ประสบภัยจากเหตุสาธารณภัย เช่น วาตภัย | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
อุทกภัย ภัยแล้ง ฯ
6 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ | 20,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| สาธารณภัย การระงับอัคคีภัย | ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันภัยฯ | (งบ อตบ.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
| ในสถานศึกษาและประชาชนใน | หมู่ที่ 1-12 ตำบลนาเสียว
พื้นที่ตำบลนาเสียว
7 | โครงการลดอุบัติเหตุในช่วง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุใน | 134,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| วันหยุดเทศกาล | ช่วงวันหยุดเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯ | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
8 | โครงการรณรงค์สวมหมวก | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์สวม | 15,000 บาท | ตำบลนาเสียว | สำนักปลัด
| กันนิรภัย 100% | หมวกกันนิรภัย 100% | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 3.5 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
10 | โครงการอบรมใช้อุปกรณ์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมใช้อุปกรณ์ดับเพลิง | 30,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| ดับเพลิงและการฝึกซ้อม | และการฝึกซ้อมดับเพลิงให้กับพนักงาน | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
ดับเพลิงให้กับพนักงาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 4.1 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ | 25,000 บาท | อบต.รอบเมือง | สำนักปลัด
| จัดซื้อจัดจ้าง | จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล | (งบ อบต.) | อ.เมือง | อบต.นาเสียว
2 | อุดหนุนโครงการห้องสมุดมีชีวิต | เพื่ออุดหนุนโครงการห้องสมุดมีชีวิต | 5,000 บาท | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
|  | โรงเรียนบ้านนาวัง | (งบ อบต.) | บ้านนาวัง | อบต.นาเสียว
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่ 4.2 ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้กับเด็กเยาวชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม | 50,000 บาท | โรงเรียนนาเสียว | กองการศึกษา
|  | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ | (งบ อบต.) | ศึกษาคาร | อบต.นาเสียว
2 | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 611,268 บาท | ศูนย์ฯ | กองการศึกษา
| อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียนอนุบาลและ | (งบ อบต.) | โรงเรียน ในเขต | อบต.นาเสียว
| เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็ก | เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียน |  | ตำบลนาเสียว
| นักเรียนอนุบาลและเด็กนักเรียน | สังกัด สพฐ. ในเขตบริการของ อบต.นาเสียว
ชั้นประถมศึกษา 1-6
3 | ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร | เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดหาอาหารกลางวัน | 784,000 บาท | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| กลางวัน | ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จำนวน 160 คน | (งบ อบต.) | เด็กเล็กในตำบล | อบต.นาเสียว
|  | คนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน |  | นาเสียว
4 | จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนา | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ภายในศูนย์ | 250,000 บาท | ศูนย์พัฒนา | กองการศึกษา
| เด็กเล็ก 4 ศูนย์ | พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ | (งบ อบต.) | เด็กเล็ก 4 ศูนย์ | อบต.นาเสียว
5 | โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตาม | 40,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | กองการศึกษา
|  | โครงการสายใยรักครอบครัว | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
6 | โครงการทัศนะศึกษาเรียนรู้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ | 40,000 บาท | ศูนย์พัฒนาฯ | กองการศึกษา
| นอกสถานที่ | ทัศนะศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | อุดหนุนโรงเรียนสังกัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับ | 636,000 บาท | รร.ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษา
| สำนักงานคณะกรรมการการ | การจัดสรรตั้งแต่อนุบาล-ป.6 จำนวน 159 คน | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
| ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน
8 | อุดหนุนโครงการส่งเสริม | เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านศิลปะ | 10,000 บาท | รร.ภูพระฯ | กองการศึกษา
| ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี | ดนตรี นาฎศิลป์และกีฬา โรงเรียนภูพระวิทยาคม | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
นาฎศิลป์และกีฬา
9 | อุดหนุนโครงการวัฒนธรรมและ | เพื่ออุดหนุนโครงการวัฒนธรรมและพัฒนา | 10,000 บาท | รร.ภูพระฯ | กองการศึกษา
| พัฒนาสิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อม โรงเรียนภูพระวิทยาคม | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
10 | อุดหนุนโครงการสุขนิสัยที่ดี | เพื่ออุดหนุนโครงการสุขนิสัยที่ดี ปลอดภัยจาก | 10,000 บาท | รร.ภูพระฯ | กองการศึกษา
| ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด | สิ่งเสพติด โรงเรียนภูพระวิทยาคม | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
11 | อุดหนุนโครงการเกษตรแบบ | เพื่ออุดหนุนโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเรียนรู้สู่ | 7,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| ยั่งยืนเรียนรู้สู่อาชีพแบบพอเพียง | อาชีพแบบพอเพียง โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ | (งบ อบต.) | ไทรงามผดุงวิทย์ | อบต.นาเสียว
12 | อุดหนุนโครงการจัดการศึกษา | เพื่ออุดหนุนโครงการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา | 10,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ | เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาสีนวล | (งบ อบต.) | บ้านนาสีนวล | อบต.นาเสียว
พอเพียง
13 | อุดหนุนโครงการกิจกรรมพัฒนา | เพื่ออุดหนุนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 50,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| ผู้เรียนโรงเรียนในตำบลนาเสียว | โรงเรียนในตำบลนาเสียว โรงเรียนไทรงามฯ | (งบ อบต.) | บ้านนาวัง | อบต.นาเสียว
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
14 | อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ | เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน | 10,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| โรงเรียนขนาดเล็ก | ขนาดเล็ก โรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์ | (งบ อบต.) | ไทรงามผดุงวิทย์ | อบต.นาเสียว
15 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมหลัก | เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมหลักปรัญชาของ | 10,000 บาท | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
| ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านนาวัง | (งบ อบต.) | บ้านนาวัง | อบต.นาเสียว
16 | อุดหนุนโครงการลดเวลาเรียน | เพื่ออุดหนุนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | 5,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| เพิ่มเวลารู้ | โรงเรียนภูพระวิทยาคม | (งบ อบต.) | ภูพระวิทยาคม | อบต.นาเสียว
17 | อุดหนุนโครงการส่งเสริม | เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 10,000 บาท | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
| คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน | ของนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | บ้านนาวัง | อบต.นาเสียว
18 | อุดหนุนโครงการพลิกโฉม | เพื่ออุดหนุนโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่าน | 5,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| โรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ | ออกเขียนได้ใน 1 ปี | (งบ อบต.) | นาเสียวฯ | อบต.นาเสียว
ใน 1 ปี
19 | อุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษ | เพื่ออุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 10,000 บาท | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
| เพื่อการสื่อสารเตรียมความพร้อม | เตรียมความพร้อมประชาคมอาเซี่ยน | (งบ อบต.) | บ้านนาวัง | อบต.นาเสียว
ประชาคมอาเซี่ยน
20 | อุดหนุนโครงการป้องกันและ | เพื่ออุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 10,000 บาท | โรงเรียน | กองการศึกษา
| แก้ไขปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุ | ยาเสพติด อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ นักเรียน | (งบ อบต.) | ภูพระวิทยาคม | อบต.นาเสียว
| และปัญหาทางเพศ นักเรียน | โรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาเสียว
โรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาเสียว
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5.1 ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนโครงการธนาคารขยะ | เพื่ออุดหนุนโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล | 5,000 บาท | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
| รีไซเคิล | โรงเรียนบ้านนาสีนวล | (งบ อบต.) | นาสีนวล | อบต.นาเสียว
2 | โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ | 100,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | อบต.นาเสียว
| ขยะมูลฝอยในตำบลนาเสียว | ขยะมูลฝอยในตำบลนาเสียว | (งบ อบต.)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5.3 ฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปลูกป่าและปลูกหญ้าแฝกอัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปลูก | 20,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| เนื่องมาจากพระราชดำริ | ป่าและปลูกหญ้าแฝก เนื่องมาจากพระราชดำริ | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | อุดหนุนโครงการสวนสวย | เพื่ออุดหนุนโครงการสวนสวย โรงเรียนงาม | 5,000 บาท | โรงเรียนบ้าน | กองการศึกษา
| โรงเรียนงาม | โรงเรียนบ้านนาวัง | (งบ อบต.) | บ้านนาวัง | อบต.นาเสียว
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางที่ 6.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการเมืองการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | 500000 | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| ปกครอง เช่น การเลือกตั้ง ฯ | สมาชิก/นายก อบต. | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางที่ 6.2 ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2559 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ | (งบ อบต.) | สำนักงาน | อบต.นาเสียว
| อบต. นาเสียว | สำหรับใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา |  | อบต.นาเสียว
|  | หมึก ลวดเย็บกระดาษ กาว แบบพิมพ์ ฯลฯ | 309,300 บาท |  | สำนักปลัด
|  |  | 272,000 บาท |  | กองการศึกษา
|  |  | 20,000 บาท |  | กองช่าง
|  |  | 60,000 บาท |  | กองคลัง
|  |  | 20,000 บาท |  | กองสวัสดิการ
2 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
| อบต.นาเสียว | โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ | 40,000 บาท |  | สำนักปลัด
|  |  | 20,000 บาท |  | กองการศึกษา
|  |  | 20,000 บาท |  | กองช่าง
|  |  | 40,000 บาท |  | กองคลัง
|  |  | 20,000 บาท |  | กองสวัสดิการ
3 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับเครื่อง | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
| อบต.นาเสียว | ใช้ไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า | 200,000 บาท |  | กองช่าง
หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของต่าง ๆ เกี่ยวกับ | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
| ของ อบต.นาเสียว | การโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน | 20,000 บาท |  | สำนักปลัด
|  | โปสเตอร์ พู่กันและสี เช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ | 9,000 บาท |  | กองช่าง
5 | จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ | 30,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
|  | ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค ฯลฯ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
6 | ค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. | เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการ อบต. และ | 360,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| และที่เป็นทรัพย์สินอื่นของ | เป็นทรัพย์สินของ อบต. และในพื้นที่สาธารณะ | (งบ อบต.) | ศูนย์เด็กเล็กฯ | อบต.นาเสียว
| อบต. | โรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร
7 | ค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการองค์การ | 6,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| องค์การบริหารส่วนตำบล | บริหารส่วนตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
8 | ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง | 80,000 บาท | ที่ทำการ | สำนักปลัด
|  | สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
9 | ค่าโทรศัพท์สำหรับที่การองค์การ | เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การ | 20,000 บาท | ที่ทำการ | สำนักปลัด
| บริหารส่วนตำบลนาเสียว | บริหารส่วนตำบลนาเสียว | (งบ อบต.) | อบต.นาเสียว | อบต.นาเสียว
10 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง | 50,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองคลัง
| ส่วนการคลัง | ไม้กวาด สบู่ ฯลฯ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
11 | จัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชน | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อน้ำดื่มบริการประชาชนและผู้มา | 40,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| และผู้มาติดต่อราชการ | ติดต่อราชการ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
12 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ | เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ | 250,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| อบต.นาเสียว | ของส่วนการคลัง | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
13 | ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าซื้อดวงตรา | 15,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองคลัง
|  | ไปรษณีย์ ธนาณัติ ฯลฯ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
14 | ค่าครุภัณฑ์ของกองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ของกองช่าง | 20,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองช่าง
|  |  | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
15 | ค่าครุภัณฑ์ของกองคลัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ของส่วนการคลัง | 26,700 บาท | อบต.นาเสียว | กองคลัง
|  |  | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
16 | สมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ | 172,423 บาท | ตำบลนาเสียว | สำนักปลัด
|  | องค์การบริหารส่วนตำบล | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
17 | สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ | 179,595 บาท | ตำบลนาเสียว | สำนักปลัด
| ข้าราชการ | ข้าราชการ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
18 | สมทบเงินค่าบำเหน็จรายเดือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินบำเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้าง | 28,529 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| ให้กับลูกจ้างประจำ | ประจำ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
19 | รายจ่ายที่ตั้งไว้กรณีฉุกเฉิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาด | 500,000บาท | ตำบลนาเสียว | สำนักปลัด
|  | การณ์ไว้ล่วงหน้าและในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
ฉุกเฉินหรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2560
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
20 | ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | 10,000 บาท | ตำบลนาเสียว | กองคลัง
| งานจัดเก็บภาษีรายได้ | งานจัดเก็บภาษีรายได้ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
21 | ค่าวัสดุก่อสร้างกองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้าง เช่น สี | 20,000 บาท | ตำบลนาเสียว | กองช่าง
|  | แปรงทาสี ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ เหล็ก ฯลฯ | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางที่ 6.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | การจัดดำเนินการประชาคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาคม | 50,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| ตำบล การจัดทำแผนพัฒนา | ตำบล การจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
2 | โครงการ อบต.นาเสียว พบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต. | 60,000 บาท | หมู่ที่ 1-12 | สำนักปลัด
| ประชาชน ประจำปี 2560 | นาเสียบ พบประชาชน | (งบ อบต.) | ตำบลนาเสียว | อบต.นาเสียว
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางที่ 6.4 พัฒนาศักยภาพขององค์กรและบุคลากร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงจัดทำแผนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 300,000 บาท | อบต.นาเสียว | กองคลัง
| ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
2 | โครงการที่ดำเนินการตาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตาม | 50,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| หนังสือสั่งการจากอำเภอ จังหวัด | หนังสือสั่งการจากอำเภอ จังหวัด กรม กระทรวง | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
| กรม กระทรวง หรือหน่วยงาน | หรือหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง
อื่นที่เกี่ยวข้อง
3 | โครงการพัฒนาและส่งเสริม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริม | 50,000 บาท | อบต.นาเสียว | สำนักปลัด
| ศักยภาพให้แก่บุคลากรเพื่อจ่าย | ศักยภาพให้แก่บุคลากรเพื่อจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายใน | (งบ อบต.) |  | อบต.นาเสียว
| เป็นค่าใข้จ่ายในการจัดอบรม | การจัดอบรมให้แก่บุคลากร สมาชิก ผู้บริหาร
| ให้แก่บุคลากร สมาชิก ผู้บริหาร | และกลุ่มอาชีพภายในตำบลนาเสียว
และกลุ่มอาชีพภายในตำบล
นาเสียว