# ส่วนที่ 4

## การติดตามและประเมินผล

-----------------------------------------

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยาง เป็นการวางระบบติดตามเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแก้ไขในการบริหารงานเพื่อให้ประเมินว่าผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของผลผลิต (INTPUT) และผลลัพธ์ (OUTCOME) ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพียงใด ซึ่งในการติดตามและประเมินผลได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง                  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้

1. องค์กรในการติดตามและประเมินผล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวังยางประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน                  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                 โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2. การกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลเป็นการกำหนดแนวทาง รูปแบบ                ที่จะใช้ในการตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม แผนงานว่าเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา              และแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

หมายเหตุ : แบบที่ 3 ,3/1 ,3/2 เป็นแบบรายงานที่มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลบนระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)

โดยการบันทึกผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและการเบิกจ่ายงบประมาณบนระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้การติดตามและประเมินผล ตามแบบการประเมินผลซึ่งกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องดำเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

มีแนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ :- ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ

มีแนวทางการการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อาทิ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ โดยการควบคุมจากสถิติตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น จำนวนโครงการ กิจกรรม(ผลผลิต) ที่นำมาปฏิบัติเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงเท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้เท่าไร เกิดจากปัญหาอุปสรรคอันใด ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative)

3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ โดยการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ(Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ(Quantitative)

4) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยวิเคราะห์แผน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Global Demand และ Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน และการวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

5) โครงการพัฒนา :- ความชัดเจนของชื่อโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561  ซึ่งมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายรัฐบาล  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังยางได้นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน                     เชิงปริมาณ ดังสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2561) ดังนี้

 ผลการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2557

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสามปี | เทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 21 | 22.58 |
| 2. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง | 5 | 2 | 2.15 |
| 3. ด้านการศึกษา | 6 | 11 | 11.83 |
| 4. ด้านสิ่งแวดล้อม | 5 | 4 | 4.30 |
| 5. ด้านเกษตรธรรมเทค | 2 | 3 | 3.23 |
| 6. การสร้างสังคมเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล | 28 | 28 | 30.11 |
| 7. การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 7 | 7.53 |
| 8. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตประชาชน | 13 | 13 | 13.98 |
| 9. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 85 | 89 | 104.71 |

 ผลการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2558

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสามปี | เทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | ร้อยละ |
| 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 28 | 22 | 18.64 |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 23 | 22 | 18.64 |
| 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 9 | 3 | 2.54 |
| 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพของชีวิตประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 28 | 29 | 24.58 |
| 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 7 | 5 | 4.24 |
| 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 5 | 0 | 0 |
| 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 18 | 21 | 17.80 |
| รวม | 118 | 102 | 86.44 |

 ผลการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2559

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสามปี | เทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | ร้อยละ |
| 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60 | 41 | 68.33 |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30 | 22 | 73.33 |
| 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 8 | 1 | 0.61 |
| 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพของชีวิตประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 39 | 24 | 14.63 |
| 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 6 | 3 | 1.83 |
| 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 2 | 1.22 |
| 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 18 | 28 | 17.07 |
| รวม | 164 | 121 | 73.78 |

 ผลการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสามปี | เทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | ร้อยละ |
| 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 69 | 30 | 15.96 |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 37 | 31 | 16.49 |
| 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 5 | 4 | 2.13 |
| 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพของชีวิตประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 43 | 32 | 74.42 |
| 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 13 | 9 | 4.79 |
| 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 1 | 0.53 |
| 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 18 | 18 | 9.57 |
| รวม | 188 | 125 | 66.49 |

 ผลการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผนพัฒนาสี่ปี | เทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | ร้อยละ |
| 1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 82 | 52 | 22.71 |
| 2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 36 | 37 | 16.16 |
| 3. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย | 7 | 6 | 2.62 |
| 4. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพของชีวิตประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง | 77 | 78 | 34.06 |
| 5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 10 | 10 | 4.37 |
| 6. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 2 | 2 | 0.87 |
| 7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล | 15 | 15 | 6.55 |
| รวม | 229 | 200 | 87.34 |

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลวังยางได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนงานที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประสิทธิผล สร้างความพึงพอใจในการรับบริการจากประชาชน จากการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ทั้งในภาพรวมขององค์กรและการประเมินรายโครงการ / การประเมิน ณ จุดบริการ เป็นช่องทางที่จะได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการที่จะสามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจ ในปีที่ผ่านมาโดยหน่วยงานภายนอก สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับดี แสดงถึงความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลวังยางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาพบว่าได้รับความร่วมมือ               การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ  ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

4.4.1  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

1) การพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลมีผลต่อชุมชน เนื่องจากประชาชน/ชุมชน ไม่สามารถเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ต้องรอคอยงบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม            เมื่อไม่มีงบประมาณไม่สามารถดำเนินโครงการต่อไปได้ ทำให้โครงการไม่มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน

2) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนทั้งด้านแผน งบประมาณ การขออนุญาตตามระเบียบกฎหมาย

3) ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ/การมอบหมายภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ หรือบุคลากร ก่อให้เกิดภาวะการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจาก บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนน้อยแต่ต้องรับผิดชอบงานตามหน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยขาดความรู้ความชำนาญในงานของหน่วยงานอื่น

4) การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ควรมีการวางแผนดำเนินการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งด้านเบี้ยยังชีพ ด้านสุขภาพ อารมณ์ เพื่อให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ

5) ข้อเสนอแนะ ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน อาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและตรงตามความประสงค์ เนื่องจาก ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมาย ภารกิจอำนาจหน้าที่ การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบที่มุ่งให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น

6) ปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย  อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน               แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ การให้ความช่วยเหลือต่างๆ ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันเพื่อสามารถดำเนินการ                ให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

7) ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จากปัญหาโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์ ในพื้นที่ อาทิ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก โรคพิษสุนัขบ้า  ควรวางแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อการลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด          การทำลายต้นเหตุ การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงปลอดภัยจากโรคติดต่อ

8) ด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต มีหนี้สินเยอะ สภาวะเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูง  ควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการฝึกอาชีพ อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ การรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างช่องทางการตลาด

9) ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ควรมีแนวทางการป้องกัน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างเทศบาลชุมชน บ้าน โรงเรียน วัด ในการร่วมกันรณรงค์ ป้องกัน การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดให้แก่ประชาชน เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

10) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน เชื่อมต่อไปยังตำบลอื่น               เป็นถนนลูกรัง ถนนลาดยางที่มีความชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข ควรจัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนในเส้นทางหลัก เส้นทางเชื่อมระหว่างพื้นที่ โดยการประสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่น

11) ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ยังคงเสนอความต้องการ/โครงการที่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ซึ่งไม่สามารถนำไปดำเนินได้

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาล พบว่า ประชาชนในพื้นที่ ยังคงมีปัญหาและความต้องการรับความช่วยเหลือ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านสวัสดิการสังคมด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งการดำเนินการแก้ไขปัญหา/การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประชาชน แต่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรเป็นไปตามภารกิจ อำนาจหน้าที่และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสมต่อสภาพพื้นที่และงบประมาณ

2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรเป็นไปภายใต้กรอบงบประมาณและสถานะทางการคลัง

3  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลควรเป็นไปอย่างเหมาะสมกับภารกิจและเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานแต่ละด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน

ผลจากการพัฒนา ในระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลตำบลวังยางได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ในด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและรายได้ ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไป

ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็นจาก

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

สภาท้องถิ่น

เสนอความเห็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก